Předpokládané termíny projednání uzavřených etap územně plánovací činnosti v ZHMP

| ### POŘIZOVANÉ ZMĚNY ### PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Změny 06 | návrhy změn 06 (z přílohy č. 2 usnesení ZHMP) | - Souhlas MMR - Veřejné projednání - Vyhodnocení - Vydání v ZHMP | - březen – duben 2008 - duben – červen 2008 - červenec – srpen 2008 - září – říjen 2008 |  |
|  | koncepty změn 06 (z přílohy č.6 usnesení ZHMP) | - Veřejné projednání - Vyhodnocení - Schválení v ZHMP | - březen – duben 2008 - květen – červen 2008 - září 2008 |  |
|  | návrh z konceptu změn 06 | - Příprava návrhů - Společné jednání - Vyhodnocení - Souhlas MMR - Veřejné projednání - Vyhodnocení - Vydání v ZHMP |  | - září – listopad 2008 - prosinec – leden 2009 - únor – březen 2009 - duben 2009 - květen – červen 2009 - červenec – srpen 2009 - září – říjen 2009 |
| Změna 1439/00 Komořanská | koncept změny | - vyhodnocení řízení o vydání - schválení v ZHMP | - leden-únor 2008 - duben 2008 |  |
|  | návrh změny | - Příprava návrhů - Společné jednání - Vyhodnocení - Souhlas MMR - Veřejné projednání - Vyhodnocení - Vydání v ZHMP | - květen – červen 2008 - červenec – srpen 2008 - září 2008 - říjen 2008 - listopad – prosinec 2008 - leden 2009 - únor – březen 2009 |  |
| Změna 1344/00 Prodloužení trasy A metra | návrh změny | - společné jednání - vyhodnocení - souhlas MMR - veřejné projednání - vyhodnocení - vydání v ZHMP | - březen - duben 2008 - květen 2008 - květen - červen 2008 - červen – červenec 2008 - srpen 2008 - září 2008 |  |
| Změny 07 | - projednání návrhu zadání změn 07 v ZHMP - předání schválených změn 07 (z přílohy č. 2 a 6 usnesení ZHMP) k projednání - projednání návrhů a konceptů v rámci nového ÚP |  | - únor 2008 - únor 2008 - červen 2008 |  |
| Změny 08 | - předání podnětů vlny 08 na URM k zapracování do konceptu ÚP hl.m.Prahy - projednání v rámci nového ÚP |  | - konec března 2008 |  |

# ZÁSADY  ÚZEMNÍHO  ROZVOJE  HL. M. PRAHY

| Zásady územního rozvoje hl.m.Prahy (ZÚR) | návrh ZÚR | - zahájení řízení o vydání ZÚR - vyhodnocení projednání - vydání ZUR v ZHMP | - březen 2008 - duben-červen 2008 - září-říjen 2008 |
| --- | --- | --- | --- |

### ÚZEMNÍ  PLÁN  HLAVNÍHO  MĚSTA  PRAHY

| ### Územní plán ### hlavního města Prahy (ÚP hl.m.Prahy) | ### zadání | - úprava zadání ÚP hl.m.Prahy na základě projednání - předklad upraveného zadání ÚP hl.m.Prahy výborům - projednání a schválení zadání ÚP hl.m.Prahy v RHMP a ZHMP - zpracování konceptu ÚP hl.m.Prahy | - únor 2008 - únor-březen 2008 - březen-duben 2008 - květen – červen 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ### koncept | ### viz harmonogram pořízení ÚP schválený v ZHMP 31.5.2007 |  |
|  | ### návrh | ### viz harmonogram pořízení ÚP schválený v ZHMP 31.5.2007 |  |

# ÚZEMNĚ  ANALYTICKÉ  PODKLADY

| Územně analytické podklady (kraj Praha) | - dokončení ÚAP kraje - předklad ÚAP kraje výborům a RHMP - projednání ÚAP kraje v ZHMP | - říjen 2007 - leden 2008 - únor 2008 |
| --- | --- | --- |
| Územně analytické podklady (Hl.m.Praha) | - rozbor udržitelného rozvoje hl.m.Prahy (RÚR) - dokončení ÚAP hl.m.Prahy - předklad ÚAP hl.m.Prahy výborům a RHMP - projednání ÚAP hl.m.Prahy v ZHMP | - srpen 2008 - listopad 2008 - prosinec 2008 |